## Лист1
Название этапа | Начало | Длительность | Конец
Анализ требований к программному продукту | 2022-09-12 | 4 | 2022-09-16
Проектирование ПО | 2022-09-19 | 33 | 2022-10-22
Создание диаграммы вариантов использования | 2022-09-19 | 2 | 2022-09-21
Создание диаграммы деятельности | 2022-09-22 | 1 | 2022-09-23
Создание диаграммы классов. | 2022-09-26 | 2 | 2022-09-28
Создание контекстной диаграммы и декомпозиции 1 уровня | 2022-09-29 | 6 | 2022-10-05
Разработка прототипа ПО. Разработка интерфейса программы | 2022-10-06 | 4 | 2022-10-10
Разработка функционала программы (промежуточный результат) | 2022-10-11 | 10 | 2022-10-21
Разработка функционала программы (доработка функционала, сборка проекта по модулям) | 2022-11-21 | 21 | 2022-12-12
Тестирование программного продукта и составление программной документации | 2022-12-13 | 8 | 2022-12-21
Сдача программного продукта в эксплуатацию | 2022-12-22 | 1 | 2022-12-23